BG2003/004-937.11.01   АЛТЕРНАТИВНА ЗАЕТОСТ

Схема за безвъзмездна помощ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

Компонент 1 “Дейности по обучение и преквалификация от гледна точка на алтернативните форми на стопанска дейност”

| Номер на договора: | BG2003/004-937.11.01- 1.029 |
| --- | --- |

| Име на изпълнителя: | Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. В. Ломоносов”- Добрич |
| --- | --- |

| Наименование на проекта: | Алтернативи пред бизнеса и образованието |
| --- | --- |

| Дата на започване на проекта: | 01.04.2006 година |
| --- | --- |

| Дата на подаване на доклада: | 30.05.2007 година |
| --- | --- |

Заключителният доклад трябва да се предаде на Регионалния координатор на МТСП в един оригинал и две копия:

| Един оригинал за: Изпълнителна агенция Министерство на труда и социалната политика Красимир Попов Директор Дирекция ЕФМПП Ул. “Триадица” 2 Гр. София 1051 | Едно копие за: Звено за изпълнение на проекта Агенцията по заетостта Бул. “Дондуков” 3 Гр. София 1000 | Едно копие за: Координатор на МТСП Регионална служба Област Добрич Ул. “Вардар” №45 гр. Добрич 9300 |
| --- | --- | --- |

ДЕКЛАРАЦИЯ

#### Тази декларация се попълва и подписва от лицето, което представлява Водещата организация (Изпълнителя) на проекта.

Долуподписаният Славка Илиева Иванова декларирам, че настоящият доклад съдържа пълната документация според изискванията на формуляра за заключителния доклад по проекта, както и че информацията, посочена в него е вярна.

При необходимост Изпълнителят е готов да предостави допълнителна информация на Възложителя в срок до 30 дни от искането на такава.

Наименование на изпълнителя (Водеща организация): Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. В. Ломоносов”

Име на лицето, представляващо Водещата организация: Славка Илиева Иванова Титла: Директор Дата: 30.05.2007година Подпис: ..........................………………… Име на лицето, определено за Ръководител на проекта: Славка Илиева Иванова Адрес и телефонни номера за контакт: гр. Добрич, ул. “Хан Тервел” № 187, тел: 058/605216, 058/605315, 058/602620

НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ДОКЛАД

Изготвянето на заключителния доклад е задължение на Бенефициента по Договора,  сключен между Възложителя (МТСП) и Изпълнителя по Схемата за безвъзмездна помощ, финансирана от Програма ФАР на ЕС по Проект BG2003/004-937.11.01 «Алтернативна заетост». Заключителният доклад се представя заедно с Искането за плащанe на последния транш по проекта и се счита за основание за плащане на финансирането, дължимо по договора за безвъзмездна помощ.

Заключителният доклад се състои от технически доклад, финансов отчет и приложенията към тях.

(1) В техническия доклад се представят общите резултати от изпълнението на проекта, както и постигнатият ефект от проекта. Техническият доклад се изготвя посредством даване на последователен отговор на всеки един от въпросите по-долу. Попълването на вярна и подробна информация е от изключителна важност за обективната оценка на качеството на изпълнението на проекта.

Всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на проекта и постигането на декларираните резултати се прилагат към доклада.

- Във финансовия отчет се отразяват всички обстоятелства, свързани с разходите, направени по време на проекта. Изготвянето на финансовия отчет става с попълването на следните таблици:

  - Таблица “Финансов отчет” – изготвя се в Евро  и включва единствено редовете, за които има данни според отчета и/или бюджета. Данните се посочват според бюджета и в същия ред.

  - Таблица “Източници на финансиране” – изготвя се единствено в Евро и отразява източниците на допълнително привлеченото финансиране.

  - Списък на платежните документи – отразява и посочва всички разходни документи и други, свързани с това документи, използвани за отчитане на разходите, извършени по всяко бюджетно перо, включително неговите точки и подточки и т.н. Разходите в Списъка на платежните документи се посочват в български лева.

Подписани и подпечатани копия на всички оригинални разходни документи и всички други свързани с това документи, предмет на отчетността по проекта се прилагат задължително към Списъка на платежните документи.

Докладът се изготвя на английски език и се предава лично в съответната регионална структура на МТСП. Номерът на договора трябва да бъде ясно посочен на първата страница на формуляра.

Доклади, получени по електронна поща или факс няма да се приемат.

# I. РЕЗЮМЕ

Цел на проекта: Повишаване възможностите за заетост на безработни и заети лица чрез участие в обучителни курсове. Разработване  на модел за обучение на възрастни. Изграждане на център за практическо обучение на територията на партньора “Ве-Ста М”.

Основни ползи от изпълнението на проекта:

- Предоставена беше възможност на 36 безработни лица за придобиване на професионални компетенции, насочени към потребностите на местния бизнес.

- Създаде се учебна документация, обучителни материали и опит за обучение по професии с изразено търсене на пазара на труда в гр. Добрич и региона.

- Създаде се възможност за реалния бизнес да организира, планира и участва в обучението на потенциалните си работници.

- Подпомогна се социалната интеграция и беше осигурен нов шанс за професионална реализация на включените в обучението безработни.

- Създадоха се професионални контакти между обучаваща институция и реалния бизнес

- Обогатен беше опитът на училището в обучение на възрастни, като бе изграден нов модел за обучение, приложим и в други случаи.

- Отново след прекъсване от 12 години водещата организация започна да предлага обучение по заваряване – за придобиване на професионална квалификация и правоспособност по четири метода на заваряване.

- Изграден беше център за практическо обучение по заваряване, оборудван със съвременна техника за обучение, който ще продължи дейността си след приключване на проекта за продължаващо обучение на лица безработни и заети лица.

Основни дейности, които бяха изпълнени по проекта:

- Проведоха се обучителни курсове с общо 44 човека, които преминаха обучение по програмата./ група “Автотенекеджии”- 18 човека, група “Заварчици”- 18 човека, група работещи-8 човека./ Първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик” придобиха 19 лица,  по професия “Автотенекеджия”-17 лица. Правоспособност по заваряване- метод РЕДЗ придобиха 28 курсиста, метод “МИГ/МАГ – 31 курсиста, метод ВИГ- 14 курсиста, метод ГКЗ- 12 курсиста, 5 курсиста получиха правоспособност по 4 метода на заваряване, 11 курсиста по 3 метода, 11 курсиста по 2 метода, 13 курсиста по 1 метод на заваряване.

- Назначени бяха на работа 16 безработни лица. Предвиждаме техният брой да нарастне за в бъдеще поради налична потребност от кадри с придобитата квалификация в региона.

- Разработиха се 6 учебни програми, 80 учебни пакета с обучителни материали / методически помагала, тестове, карти за оценка постиженията на обучаемите, пособия за онагледяване на учебния процес/

- Изграден беше център за практическо обучение, оборудван с три съвременни машини по заваряване- машина за МИГ/МАГ метод на заваряване, машина  за ВИГ- метод на заваряване, машина за плазмено заваряване и рязане.

Проектът приключи на 28.02.2007 година

II. ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

В тази част моля, посочете в резюме извършените дейности и постигнатите резултати. Таблицата съответства на Логическата рамка на проекта и трябва да се попълни в съответствие с целите, резултатите и дейностите, описани в нея.

В таблицата по-долу моля, опишете целта на Вашия проект, основните дейности, какви резултати се постигат и показателите, използвани за тяхната проверка. Опишете подробно всяка от дейностите, които са довели до съответния резултат. Моля също така отбележете дали са се появили някакви отклонения от първоначално предвидените дейности и резултати в процес на изпълнение на проекта и какви точно са те (т.е. защо даден резултат е постигнат само частично или е отложен, защо сроковете са по-кратки или по-дълги от предвидените, какъв е бил ефектът върху останалите дейности по изпълнението на проекта).

| ТАБЛИЦА |  | Показатели за напредък по проекта Забележка: Трябва да присъства поне един количествен и един качествен показател за всеки резултат |
| --- | --- | --- |
| Цел на проекта: Повишаване възможностите за заетост в алтернативни форми на стопанска дейност посредством квалификация в обучителни курсове. Създаване на модел за обучение на възрастни.Изграждане на център по заваряване |  |  |
| Основни дейности: |  |  |
| 1. Структуриране и информационна кампания |  |  |
| 2.Набиране и селекция на кандидатите |  |  |
| 3. Разработване на учебни планове и обучителни материали |  |  |
| 4.Изграждане на практически обучителен център |  |  |
| 5.Провеждане на обучителни курсове и изпити |  |  |
| 6.Оценка и разпостранение на опита |  |  |
| Постигнати резултати: | Дати: |  |
| 1.Структуриране и информационна кампания Сформиране екипа на проекта Проведена тръжна процедура за изработка на рекламни панели,брошури, постери, банер | 01.04.2006г 19.04.2006г 31.05.2006 | Сформиран екип на проекта, сключени 7 граждански договори с членовете на екипа и наставниците, изграден офис, подписано споразумение с партньорите Изпратени 3 покани до оференти |
| 2.Набиране и селекция на кандидатите Процедура за подбор на обучаеми | 04.05.2006 15.05 2006г 29.05.2006 29.05.2006г | Подаване на заявка до ДБТ Провеждане на интервю с 54 кандидати Оценка на професионалната пригодност Подадена повторна заявка до ДБТ |
| 2. Разработване на учебни планове и обучителни материали Проведена тръжна процедура за доставка на компютърна конфигурация, копирна машина, принтер Проведена тръжна процедура за разработване на учебни програми Проведена тръжна процедура за разработване на обучителни мателиали | 08.05.2006г 12.06.2006г 12.06.2006г | Изпратени 3 покани до оференти Изпратени 3 покани до оференти Изпратени 3 покани до оференти |
| 4. Изграждане на практически обучителен център Обособяване на помещение във ВеСта - М Проведена тръжна процедура за доставка на учебни материали – автотенекеджии, заварчици | 30.06.2006 09.08.2006, 10.08.2006 | Изградени ограждения, поставяне на оборудване - 2 шлосерски маси, 2 заваръчни машини от ПГ по МТЕ и ВеСта Изпратени 3 покани до оференти |
| 5. Провеждане на обучителни курсове и изпити Откриване на обучението Проведена тръжна процедура застраховка обучаеми Проведена тръжна за доставка на учебни материали и пособия- теория Проведена тръжна процедура за доставка на работно облекло и лични предпазни средства заварчици, автотенекеджии Провеждане на обучителни курсове – Заварчик и Автотенекеджия Провеждане на изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация и правоспособност Тържествено връчване на свидетелствата за професионална квалификация и правоспособност. | 12.06.2006 31.05.2006 02.06.2006 10.07.2006 12.06.2006-12.10.2006 13.10.2006до 20.10.2006 г 23.11.2006г | Сключване на трудови договори с обучаемите Изпратени оферти до оференти Изпратени оферти до оференти Изпратени оферти до оференти Провеждане на обучение с 36 безработни лица и 2 заети от фирмите партньори Провеждане на изпити с 36 безработни лица и 8 заети. Получени 36 свидетелства за първа степен на професионална квалификация по 2 професии от 34 безработни и 2 заети лица. Получени 44 свидетелства за правоспособност по заваряване от 36 безработни и 8 заети лица. |
| 6. Оценка и разпостранение на опита. Одит на проекта. Изработване на презентация за проекта Провеждане на семинар за разпостранение на опита Провеждане на семинар за новости в областта на заваряването Изработване на web – страница за проекта. Сключване на договор за съвместна дейност между партньорите след приключване на проекта Отчет от външен оценител | 22.11.2006 г 04.12.2006г 19.01.2007 г 10.02.2006г 28.02.2007 27.02.2007 | Изработена презентация за дейността на проекта, Проведени 2 броя семинари с общо ..... участника Изработена на web – страница за проекта Сключен договор с ВеСта-М Сключен договор с одитор за изготвяне на отчет. |
| Отклонения от дейността и очакваните резултати, посочени в графика на изпълнение. Причини за тези отклонения и предприети корективни мерки. |
| При реализирането не бяха допуснати отклонения от дейностите, посочени в графика, които да се отразят върху изпълнението на целите на проекта. Забавена бе доставката на двете заваряващи машини и машината за плазмено рязане. Отклонение от очакваните резултати възникнаха при избора на бенефициенти. Подадена бе повторна заявка за избор на бенефициенти, а по време на обучението се наложи замяна на 12 безработни лица с нови. В курсовете за обучение бяха включени по- голям брой безработни от регион Добрич от първоначално предвидения. След приключване на обучението по-малко от очаквания брой бяха назначени на работа във фирмите партньори, тъй като живеещите извън гр. Добрич потърсиха работни места по местоживеене. |

III.	БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ПРОЕКТА (планирани)

Моля, отговорете на всеки въпрос по-долу като давате колкото може по-пълна информация. Моля, не пропускайте никой от въпросите. Представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.

- Как и по какви критерии избрахте участниците за Програмата за професионално обучение на Вашия проект? Моля, посочете подробности.

Участниците в курсовете за професионално обучение бяха избрани при спазване на Процедурата за подбор на крайни бенефициенти по схемата за безвъзмезно финансиране “Алтернативна заетост”. На 04.05.2006 година бе изпратена заявка до ДБТ- гр. Добрич,и съответните филиали: ДБТ- община Добрич - селска,  ДБТ- община Крушари, за стартиране на процедурата за подбор на бенефициенти, заедно с информация за провежданите по програмата курсове и изискванията към безработните обучаеми в съответствие с описанието на целевите групи по проекта. Изготвен бе дълъг и кратък списък от безработни лица. Със Заповед № 28/04.05.2006 година на Директора на ДБТ- Добрич бе определена комисия за провеждане на интервюта за подбор на бенефициенти., в която участваха  и  представители на  фирмите - партньори. На 15.05 2006 година се състоя работна среща на комисията за подбор на бенефициенти,С протокол от 15.05.2006г ни беше предаден списък на 40 лица, от които одобрени 36 и 4 резерви за участие в курс Заварчик и Автотенекеджия.

- Възникнаха ли някакви проблеми и/или трудности по време на изпълнението на задължителната процедура за подбор на крайни бенефициенти, подготвена от ЗИП/АЗ и одобрена от ИА/МТСП?

На 29.05. 2006 година одобрените лица бяха поканени да се явят в сградата на

училището за попълване на методика за оценка на компетентността. Явиха се 32 лица. . Поради неявяване на 8 от одобрените лица и недостиг на 4 за попълване на групите, на 29.05.2006 година бе подадена повторна заявка до ДБТ. Попълването на групата се извърши чрез индивидуални информационни съобщения от ДБТ по време на полагане на месечните подписи от безработни лица.На 12.06.2006  година започна обучението на безработните лица в две групи- Автотенекеджии  и Заварчици. Поради нередовно явяване на част от курсистите в обучението двукратно бе извършена замяна на нередовно присъстващите с   други безработни лица, подали заявление за участие в курсовете за квалификация.

2а. В рамките на задължителната процедура, посочена по-горе, приложихте ли допълнителен новаторски подход към подбора на крайни бенефициенти – приложение на отделни елементи на съществуващата във Вашата организация система за подбор на персонал, като специални професионални тестове, методи за оценка на компетентността и т.н. Моля, посочете подробности и приложете документацията, свързана с подбора на крайните бенефициенти.

С цел оценка на професионалната пригодност  беше разработена  методика за психолого - педагогическо проучване на обучаем. Методиката беше разработена от училището  въз основа на изискванията към професията, предявени от предприятията партньори и отчиташе психологически качества като: триизмерно въображение, движение на ръката, при смущаващи обстоятелства, Резултатите  от методиката послужиха за разпределяне на бенефициентите  в две групи - Заварчик и Автотенекеджия.

- Какъв е броят на планираните бенефициенти, включени във Вашия проект? Моля, попълнете таблицата по-долу.

Таблица 1

| Показатели | Брой планирани лица/учебни програми |
| --- | --- |
| Брой разработени нови учебни програми | 6 |
| Брой планирани безработни, включени в курсове за професионално обучение | 36 |
| Брой планирани заети лица, включени в курсове за професионална преквалификация | 8 |
| Брой планирани крайни бенефициенти, включени в курсове за обучение по предприемачество | 0 |
| Брой безработни, които са намерили работа след завършването на курсовете за професионално обучение | 16 |
| Брой безработни, започнали собствен бизнес след приключването на курсовете за обучение по предприемачество; | 0 |

- Как популяризирахте възможностите за участие на безработни лица във Вашия проект?

а) чрез Дирекциите “Бюро по труда”- да, чрез извършената процедура за подбор и преки контакти за попълване на групите.

b) в средствата за масова информация  -  да, чрез обяви,  излъчени по местното радио, телевизия и преса.

c) по друг начин –да, чрез разлепване на обяви в гр. Добрич и населени места от региона, срещи с кметове на населените места от регион Добрич по време на редовно провеждани техни заседания, разпостраняване на информация чрез доброволни сътрудници  –  учители, служители, ученици на училището,  и самите бенефициенти.

Процедурата за подбор на бенефициенти съвпадна по време с процедурата за прием на ученици в гимназията и беше използвана възможността за съвместна информация по двете възможности за обучение в училището. Финансирането на дейността  беше поета от училищното настоятелство.

Моля, посочете подробности, както и приложете копия на изработените информационни и рекламни материали.

### IV.	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Моля, опишете резултатите и ползите от проекта като обърнете внимание на всеки от зададените въпроси. Моля, не пропускайте никой от въпросите. Представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.

1.   Моля, в таблиците по-долу дайте информация относно бенефициентите, които са участвали във Вашия проект.

Участници в програми за професионално обучение:

Таблица 2

| Брой планирани безработни, включени в курсове за професионално обучение | Общ брой на безработните лица, включени в курсовете за професионално обучение | Брой лица, успешно завършили курсовете за професионално обучение | Брой отпаднали* |
| --- | --- | --- | --- |
| “Автотенекеджии”- 18 | 26 | 18 | 8 |
| “Заварчици”- 18 | 22 | 18 | 4 |
| Общ брой 36 | 48 | 36 | 12 |

- Моля, посочете причините, поради които някои от курсистите отпадат от курсовете за обучение (ако има такива)

Причина за отпадане на  курсисти е нередовно присъствие на курсовете за обучение.  Дадени бяха различни обяснения за отпадане: намиране на сезонна работа, семейни причини, заболяване.

Таблица 3

| Заетост, създадена след приключване на програмите за професионално обучение |
| --- |
| Брой подписани трудови договори | Вид на договора | Работодател (име на фирмата, с която е подписан трудовият договор) | Професия/длъжност |
| 2 | чл.67.ал.1.т. от КТ- за неопределено време | “ВЕСТА- М “ ООД | заварчик |
| 3 | чл.67.ал.1.т. от КТ -за неопределено време | ВЕСТА- М “ ООД | машинен оператор |
| 1 | чл.67.ал.1.т. от КТ -за неопределено време | ВЕСТА- М “ ООД | монтажник |
| 1 | чл.70 ал.1 от КТ - с изпитателен срок | “ЕЛПРОМ- ЕТ” АД | ел. заварчик |
| 2 | чл.67.ал.1.т. от КТ -за неопределено време | ЕТ “Недмобил- 93” | автотенекеджия |
| 1 | чл.70 ал. И чл.67 ал.1 – с изпитателен срок и за неопределено време | ЕООД “Никос- хранинженеринг”- Добрич | заварчик |
| 1 | чл.70 ал.1 и чл.68ал.1т.2 от КТ – срочен с изпитателен срок в полза на работодателя. | “Албена 2000- Строителство инженеринг” ЕООД –гр. Добрич | ел. заварчик |
| 1 | чл67ал.1т.1 от КТ – за неопределено време | СД “Съдружие Стойчеви 57-65” - Добрич | монтьор ССТ |
| 1 | чл.70 от КТ -срочен до 31.12.2007 | Община Добричка- кметство село Божурово | работник подръжка |
| 1 | чл.70 ал.1 от КТ – изпитателен срок | “ЗАВН – Добрич” АД | работник по монтаж |
| 1 | чл.70 ал.1- с изпитателен срок | “Провими” ЕАД- Добрич | ел.техник |
| 1 | чл68 ал.1 т 1 от КТ - срочен | “Детелина-Господин Тодоров”ЕТ-гр. Добрич | пакетировач и пълнач |

Участници в програми за професионална преквалификация:

Таблица 4

| Брой планирани заети лица, включени в курсове за професионална преквалификация | Общ брой на заетите лица, включени в курсовете за професионална преквалификация | Брой лица, успешно завършили курсовете за професионална преквалификация | Брой отпаднали * |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 8 | 0 |

* Моля, посочете причините, поради които някои от курсистите отпадат от курсовете за обучение (ако има такива)

Участници в програми за обучение за предприемачество

Таблица 5

| Брой планирани крайни бенефициенти, включени в курсове за обучение по предприемачество | Общ брой на крайните бенефициенти, включени в курсовете за обучение по предприемачество | Брой лица, успешно завършили курсовете за обучение по предприемачество | Брой отпаднали * |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

* Моля, посочете причините, поради които някои от курсистите отпадат от курсовете за обучение (ако има такива)

Таблица 6

| Заетост, създадена след приключване на програмите за обучение по предприемачество |
| --- |
| Брой безработни, започнали собствен бизнес | Име на фирмата | Област на икономическа дейност |
| 0 | 0 | 0 |

- Моля, посочете информация относно курсовете за професионално обучение, преквалификация и предприемачество, разработените материали за обучение и нови програми за обучение. Моля, приложете разработените материали за обучение и новите програми за обучение.

В периода 12.06.2006 г до 12.10.2006г бяха проведени два курса с безработни лица за придобиване на  първа степен на професионална квалификация по професии “Заварчик” и “Автотенекеджия”  /табл.7/. В периода 13.10.2006г до 20.10.2006г бяха проведени държавни квалификационни изпити в съответствие с чл.34 от ЗПОО за придобиване на професионална квалификация по 2 професии и за придобиване на правоспособност по 4 метода на заваряване. За теоретичното обучение по професията бяха разработени 80 обучителни материали / учебни модули, методически ръководства, контролни карти за оценка постиженията на обучаемите, изпитни билети,/ - табл.7. Разработени бяха 6 учебни програми

/ табл.9/. Обучението на безработните лица се проведе по първите две учебни програми  от табл. 8. Допълнително бяха разработени 4 самостоятелни учебни програми за придобиване на правоспособност по заваряване по 4 метода. Проведена беше преквалификация на 8 заети лица от които: двама заети от фирмата партньор “Елпром- ЕТ” получиха първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик”. 6 заети лица актуализираха правоспособността си по заваряване и получиха свидетелство за правоспособност по заваряване – заварчик на ъглови шевове по метод РЕДЗ и ВИГ

Таблица 7

| Курсове за професионално обучение/преквалификация/предприемачество | Придобита професионална квалификация (ако е приложимо) | Придобит документ за професионална квалификация (да/не) | Опишете учебните материали за теоретичното обучение |
| --- | --- | --- | --- |
| Професия “Заварчик” код 5521090 | Първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик” | да | учебни модули по: предприемачество здравословни и безопасни условия на труд, материалознание, техническо чертане електротехника електродъгово заваряване заваряване МИГ/МАГ карти за оценка постиженията на обучаемите методическо ръководство по: икономически модул |
| Професия “Автотенекеджия” код 525170 | Първа степен на професионална квалификация по професия “Автотенекеджия” | да | учебни модули по предприемачество здравословни и безопасни условия на труд материалознание техническо чертане електротехника газокислородно заваряване, заваряване МИГ/МАГ карти за оценка постиженията на обучаемите методическо ръководство по: икономически модул |

Таблица 8

| Наименование на курса за професионално обучение/преквалификация/предприемачество | Наименование и описание на модулите (ако е приложимо) | Продължителност теория (часове) | Продължителност практика (часове) |
| --- | --- | --- | --- |
| Курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия “Заварчик” код 5521090 | обща професионална подготовка отраслова професионална подготовка, специфична професионална подготовка | общо 170 | общо 390 |
| Курс за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия “Автотенекеджия” | обща професионална подготовка отраслова професионална подготовка, специфична професионална подготовка | общо 150 | общо 390 |

Таблица 9

| Наименование на разработената учебна програма | Наименование и описание на модулите (ако е приложимо) | Продължителност теория (часове) | Продължителност практика (часове) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Професия “Заварчик” код 5521090- за придобеване на първа степен на професионална квалификация и правоспособност по заваряване методи: РЕДЗ, МИГ/МАГ- заваряване, ВИГ- заваряване | 1. Здравословни и безопасни условия на труд | 10 | 0 |
|  | 2. Предприемачество | 21 | 0 |
|  | 3. Кандидатстване на за работа | 9 | 0 |
|  | 3. Материалознание | 15 | 0 |
|  | 4. Електротехника | 12 | 0 |
|  | 5. Техническо чертане | 13 | 0 |
|  | 6. Техника и технология на заваряването | 50 | 0 |
|  | 7. Техника и технология на МИГ/МАГ- метод | 20 | 0 |
|  | 8. Техника и технология на ВИГ- метод | 20 | 0 |
|  | 9. Учебна практика общометална | 0 | 30 |
|  | 10.Учебна практика по ръчно електродъгово заваряване | 0 | 102 |
|  | 11. Учебна практика по заваряване- МИГ/МАГ- метод 12. Учебна практика по | 0 | 102 |
|  | заваряване-ВИГ- метод | 0 | 60 |
|  | 13. Производствена практика | 0 | 60 |
|  | 14. Държавни изпити за придобиване на професионал на квалификация и правоспособност по методи: РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ | 0 | 36 |
| 2.Професия “Автотенекеджия” код 525170- за придобиване първа степен на професионална квалификация и правоспособност по заваряване – заварчик на ъглови шевове методи МИГ/МАГ, ГКЗ | 1.Здравословни и безопасни условия на труд | 10 | 0 |
|  | 2.Предприемачество | 30 | 0 |
|  | 3.Материалознание | 15 | 0 |
|  | 4.Техническо чертане | 12 | 0 |
|  | 5.Устройство на МПС | 15 | 0 |
|  | 6.Техника и технология на автотенекеджийството | 48 | 0 |
|  | 7.Техника и технология на заваряването | 20 | 0 |
|  | 8. Учебна практика по шлосерство | 0 | 86 |
|  | 9.Учебна практика по автотенекеджийство | 0 | 64 |
|  | 10.Учебна практика по ГКЗ | 0 | 112 |
|  | 11.Учебна практика по заваряване МИГ/МАГ метод | 0 | 60 |
|  | 12.Производствена практика | 0 | 60 |
|  | 13. Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и правоспособност | 0 | 8 |
| 3. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод ВИГ | Теория на ВИГ- заваряване | 20 |  |
|  | ВИГ- заваряване-модул Т1 | 0 | 65 |
|  | ВИГ- заваряване-модул Т2 | 0 | 65 |
|  | Държавен изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване | 10 |  |
| 4. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод РЕДЗ | 1.Теория на РЕДЗ 2. РЕДЗ - заваряване-модул Е1 3. РЕДЗ - заваряване-модул Е2 4. Държавен изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване | 20 0 0 0 | 0 85 85 10 |
| 5. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод МИГ/МАГ | 1.Теория на МИГ/МАГ 2. МИГ/МАГ - заваряване-модул М1 3. МИГ/МАГ - заваряване-модул М2 4. Държавен изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване | 20 0 0 0 | 0 85 85 10 |
| 6. За придобиване на правоспособност – заварчик на ъглови шевове по метод ГКЗ | 1.Теория на МИГ/МАГ 2. МИГ/МАГ - заваряване-модул М1 3. МИГ/МАГ - заваряване-модул М2 4. Държавен изпит по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване | 20 0 0 0 | 0 85 85 10 |

- Какви облаги са предоставени на целевата група на Вашия проект – например, стипендии, закуска, безплатен транспорт, работно облекло, и др. Моля, дайте информация за отношението на крайните бенефициенти към предоставените облаги.

На обучаемите безработни бяха предоставени стипендии в размер на 75 евро на месец, в съответствие с присъствените дни за месеца, застраховка за периода на обучението, работно облекло, лични предпазни средства, безплатен транспорт до Добрич за живеещите в населени места от регион Добрич. По време на теоретичното и практическо обучение им бяха предоставени учебни материали по теория и практика. За голяма част от курсистите предоставените облаги бяха мотив за включване в обучението.

V.	УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Моля, посочете подробна информация за извършените организационни дейности по проекта, спазване на графика за изпълнение, координация с партньорите и другите участници в проекта. Отговорете на всеки от зададените по-долу въпроси. Моля, представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.

- Опишете как организирахте ежедневната работа и координирането на дейностите по проекта?

За координиране на дейностите бяха изготвени:

Подробен план-график за реализирането на проекта, графици за  преподавания учебен материал по дати, учебни дисциплини, преподаватели и брой часове по професии, график за провеждане на изпити за професионална квалификация и правоспособност,  графици за съвещания. Бяха издавани оперативни заповеди от  ръководителя на проекта   за изпълнението на основни дейности.    Изграден беше офис на проекта, в който на информационно табло и чрез техническия сътрудник  се разпостраняваше необходимата информация за ежедневната работа. Извършваше се ежедневна комуникация между членовете на екипа, партньорите, обучителите, курсистите чрез срещи, разговори, телефон.

Изграден беше екип за реализиране на проекта. С всеки член на екипа се сключиха граждански договори, в които бяха регламентирани  функциите и отговорностите на всеки. Членовете  на екипа  подписаха декларации за участие , с които потвърдиха готовността си да изпълняват задълженията си по реализирането на проекта.

Извършен беше подбор на обучители, с които се сключиха. 25  граждански договора

С всички курсисти се сключиха договори за обучение. На всяка група курсисти  беше избран отговорник, на който се предостави  график за обучението.Извършваше се ежедневно посещение на обучението в групите  от техническия сътрудник, организатора или ръководителя на проекта, които даваха на курсистите необходимата за тях информация.

Екипът проведе 13  съвещания от които: 5 самостоятелно, 6 съвместно с

партньорите по проекта, 1 с обучителите и наставниците, 1 с екипи, работили

по други  проекти. Обсъждани бяха въпроси за отчитане напредъка в

изпълнението на проекта, за вземане на определени решения,   съгласуване

на информации и отчети.

- Какви бяха ролите и отговорностите на партньорите в изпълнението на проекта. Моля, опишете механизма за вземане на решения.

Партньори на ПГ по МТЕ “М.В. Ломоносов” в настоящия проект бяха “ВеСта- М” ООД – гр.  Добрич и “Елпром - ЕТ” АД  гр. Добрич.

В настоящия проект беше предвидено и реализирано сътрудничество между обучаваща институция и производствени предприятия с цел провеждане на обучение, адекватно на потребностите на реалния бизнес. Планираното сътрудничество беше конкретизирано чрез:

- Изработване от партньорите  на изисквания за знания и умения, които да придобият обучаемите бенефициенти в процеса на обучение и въз основа на които да се разработят учебните програми и обучителни материали.

- Участие в подбора на бенефициенти.и оценката за професионалната им пригодност.

- Участие в обучението на курсистите – всеки от партньорите предложи като членове на екипа по двама наставника, които участваха в провеждането на теоретичното и практическо обучение на курсистите.

- Участие в провеждането на изпити за придобиване на професионална квалификация и правоспособност.

- Предоставяне на база за провеждане на обучението по учебна и производствена практика.

- Предоставяне на възможности за назначаване на работа на бенефициентите след приключване на обучението.

- На територията на “ВеСта- М “ООД и с подкрепата на проекта беше изграден  център за практическо обучение по заваряване, дейността на който да продължи след приключване на проекта чрез съвместно провеждане на курсове по заваряване срещу заплащане.

- Специалисти от “ВеСта- М” участваха в комисията за оценка на предложенията на търг над 5000 евро - доставка на машини и съоръжения”

В процеса на реализирането на проекта като доброволни сътрудници в обучението на

бенефициентите бяха привлечени фирмите: ЕТ «Недмобил-93»- гр. Добрич и «Компания за

инженеринг и развитие» АД- гр. Добрич- цех радиаторен , чието сътрудничество се изрази в

следното:

ЕТ «Недмобил-93»- гр. Добрич:

- предостави безвъзмездно база за провеждане на учебна и производствена практика на курсистите от група «Автотенекеджии»

- участва с обучители по учебна практика на професията “Автотенекеджия”

- излъчи свои представители за участие в държавните изпити по теория и практика на професията “Автотенекеджия”

- предложи  работни места и назначи двама от завършилите курсисти от професия “Автотенекеджия”

«Компания за инженеринг и развитие» АД- гр. Добрич- цех радиаторен

- предостави безвъзмездно база за провеждане на учебна и производствена практика по  модул – «Заваряване в защитна газова среда с топим електрод- метод ВИГ» на курсистите от група «Заварчици»

- участва с обучител по учебна практика  за  модул –  «Заваряване в защитна газова среда с топим електрод- метод ВИГ» на курсистите от група «Заварчици»

- излъчи свои представители за участие в държавните изпити по теория и практика на професията “ Заварчик»

- предложи едно работно место за курсист с правоспособност по метод “ ВИГ- заваряване в защитна газова среда с нетопим електрод”. За съжаление никой от 14 курсиста, придобили правоспособност по този метод не пожела да бъде назначен на това работна място.

При стартирането на проекта беше подписано споразумение с партньорите, в което се уточниха функциите и ангажиментите на всяка страна в реализирането на проекта.В хода на работата се проведоха 6 съвместни заседания на екипа на проекта с партньорите за вземане на решения и обсъждане на: план - графика за дейността на проекта, тримесечните финансови отчети, процедурите за подбор на наставници и обучители, уточняване на професионалните компетенции на обучаемите, отчети за различни дейности. Всички решения си взимаха при спазване планираните методи за изпълнение на проекта: равнопоставеност и сътрудничество, метод на съвместната инициатива, работа в екип и взаимопомощ.При реализирането на проекта се проведоха множество неформални срещи и бе извършвана  ежедневна координация на действията чрез телефонни разговори.

След приключване на проекта бе подписан протокол за разпределение на оборудването, придобито с помощта на проекта.

- Кой беше ангажиран в управлението на проекта? Опишете функциите и отговорностите на хората, пряко ангажирани в управлението и техническото изпълнение на проекта.

Таблица 10

| Собствено име и фамилия | Позиция (в проекта) | Основни функции | Номер и тип на договора (трудов, граждански, и т.н.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Славка Иванова | Ръководител | Отговаря за цялостната дейност по проекта. Контролира учебния процес, изпълнението на дейностите, отговаря за доброто управление на средствата по проекта | №1- Граждански договор |
| 2. Миглена Пейчева | Касиер- счетоводител | Осигурява финансовата и счетоводна дисциплина по изпълнение на бюджета на проекта | №2- Граждански договор |
| 3. Марияна Дражева | Организатор | Отговаря за цялостната организация и съгласуване на действията на екипа и партньорите по управление на проекта. Изготвя и осигурява изпълнението на графици, срещи, съвещания,изпити,обучение. | №3 –Граждански договор |
| 4. Валентин Димитров | Консултант | Консултира дейностите по изпълнение на проекта,оказва методическа помощ при разработването на учебни програми и обучителни материали. | №4 – Граждански договор |
| 5. Анастасия Брайкова | Технически сътрудник | Подготвя списъци и материали.Поддържа база данни за обучаемите. Отговаря за печатната подготовка и разпостранението на обучителни материали, графици,документацията за обучение | №5- Граждански договор |
| 6. Миглена Хубесериян | Наставник | Координира и подпомага дейността по провеждане на учебната и производствена практика и провеждането на изпити.Участва в подготовката и изпълнението на практическите задания | №17- Граждански договор |
| 7. Васил Пенев | Наставник | Координира и подпомага дейността по провеждане на учебната и производствена практика и провеждането на изпити.Участва в подготовката и изпълнението на практическите задания | №18- Граждански договор |
| 8. Димо Минков | Наставник | Координира и подпомага дейността по провеждане на учебната и производствена практика и провеждането на изпити.Участва в подготовката и изпълнението на практическите задания | №19 -Граждански договор |

- Как бяха осъществени наблюдението и самооценката на проекта? Имаше ли някакви промени в управлението на проекта? Моля, посочете подробности.

На заседания на екипа с партньорите регулярно бяха обсъждани резултатите от реализирането на проекта , отчитаха се изразходваните средства.по тримесечия. Осъществяван бе стриктен контрол по изпълнение на предвидените дейности. Стриктно се спазваше бюджетната дисциплина.

Промени в управлението на проекта не бяха извършвани.

- С какви проблеми и трудности се срещнахте по време на изпълнението на проекта и как бяха разрешени те?

Като основна трудност при реализирането на проекта отчитаме  работата с  част от курсистите , а именно:

  - След извършване на подбора  част от курсистите не се явиха при започване на обучението. Наложи се подаване на нова заявка до ДБТ- гр. Добрич за допълване на групите.

  - През първите месеци на  обучението 12  курсисти самоволно напуснаха. Наложи се замяната им с други безработни лица.

  - Голяма част от курсистите не пожелаха да заемат предложените им работни места след приключване на обучението. Наложиха се многократни разговори, срещи, кореспонденция и устни комуникации  с цел изпълнение на поетите ангажименти.

Срещнахме затруднение при изготвянето и провеждането на тръжната процедура над 5000 евро.

- Имаше ли някакви изменения на графика на изпълнение на проекта и как те се отразиха на разходите по проекта?

Със закъснение беше проведена процедурата и извършена доставката на машини  по бюджетно перо 3 - “Оборудване и материали” – 3.1. “Машини и съоръжения , включващи две различни заваряващи апаратури и оборудване за плазмено рязане”.Закъснението не се отрази върху разходите за проекта, тъй като необходимите за обучението машини бяха предоставени  за ползване от фирмите партньори- “ВеСта – М” ООД и фирмите сътрудници- «Компания за инженеринг и развитие» АД - гр. Добрич- цех радиаторен, както и от училището.

- Имаше ли изменения на бюджета?

  - Има ли бюджетни пера, по които са изразходвани по-малко от предвидените разходи?

  - Изпълнението на бюджета е 93, 57 %. Собственият принос на ПГ по МТЕ е 4 428.43 евро

По- малко от предвидените средства бяха изразходвани в бюджетни пера:

1.1.1Технически персонал

1.1.2.Административен персонал

1.2.1Технически персонал- наставници

1.3. Дневни за командировки/пътни

1.3.1. Персонал, ангажиран с проекта /лекторски възнаграждения за преподаване

1.3.2. Участници в семинари, конференции

1.4.1.Икономически стимули/заплати безработни

3.1. Покупка/наемане на превозни средства

5.2.1.Разработка на учебни програми

5.2.2.Разработка на обучителни материали

5.3.Разходи за одит

5.4.Писмен и устен превод

5.5. Разходи за банкови гаранции

5.6.Разходи за семинари, конференции

5.7.Видими дейности

6.1.Ученически застраховки

6.2.Резервни части – оборудване за машини

6.3.1.1. работно облекло и лични предпазни средства- заварчици

6.3.1.2.Работно облекло и лични предпазни средства- автотенекеджии

6.3.3.Учебни материали за автотенекеджии

6.3.4.Материали и пособия- теория

  - Правили ли сте изменения в бюджета в рамките на допустимите 15% от размера на съответното бюджетно перо?

Входа на реализацията на проекта  се наложиха следните  в бюджета :

Първа промяна: Поради проблеми при подбора на бенефициенти от гр. Добрич се  наложи включване на по-голям брой  пътуващи безработни спрямо първоначално предвидения, както и поради  по-високи цени на транспортните услуги e направена промяна в  Бюджетно перо 2.  Пътни с обща сума 2160  евро  с 15% от общата стойност на бюджетното перо:

  - Транспорт в страната / пътни, квартирни за безработните обучаеми, живеещи извън населеното място/

Заложено по бюджет: 2160  евро		увеличение с   324  евро

Увеличението  се компенсира от  Бюджетно перо 6.  Други с обща сума 5 670  евро:

Заложено по бюджет: 5670  евро		намаление с  324  евро от:

6.1 Ученически застраховки

Заложено по бюджет 180 евро               намаление 80 евро

6.3.2. Учебни материали за заварчици

Заложено по бюджет 1440                      намаление с 224 евро

Направената компенсация е за сметка на посочените пера тъй като при реализирането на проекта поради  променени пазарни условия се създаде възможност за застраховане на обучаемите за по-ниска цена, спрямо първоначално предвидената при запазване на техническото задание.ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов” и партньорите по проекта дадоха собствен принос в натура – материали за заваряване/ електроди, листов материал, което доведе до намаляване на разходите за учебни материали- заварчици.

Втора промяна: Поради променени пазарни условия се наложи увеличение в  Бюджетно перо 5. Други разходи, услуги с обща сума 2 938 евро

5.7.2. Обяви в медиите: Заложено по бюджет 150 евро- увеличение с 18,72 евро. Увеличението е 12,48% и е за сметка на бюджетно перо 5.5. както следва:

5.5. Финансови гаранции: Заложено по бюджет 100 евро- намаление с 18, 72 евро /18,72% /

Тъй като в хода на реализиране на проекта не бяха направени разходи за банкови гаранции, целесъобразно е увеличените разходи за обяви в медиите да бъдат за сметка на бюджетно перо 5.5. Промяната не  променя общата стойност на бюджетно перо 5

Трета промяна: Поради променени пазарни условия, свърани с по-ниските цени на копирната техника и по-високите цени на компютърните конфигурации, придружаващия ги лицензиран софтуер и предлаганите по-висококачествените монитори  /тип LCD/, както и с проблеми свързани с доставката на такива конфигурации със сертификат за европейски произход е извършена   промяна в  Бюджетно перо 3.2. Мебели и компютърно оборудване с обща сума 950 евро както следва:

    - Компютърна конфигурация /компютър и монитор/

Заложено по бюджет:      500 евро	увеличение със      175 евро

    - Принтер

Заложено по бюджет:      150  евро          намаление с          35 евро

3.23. Копирна машина

Заложено по бюджет:         300 евро       намаление със      140 евро

Най–добрата и спечелила тръжната процедура оферта за трите компонента е равна на  общата сума на бюджетно перо 3.2.Направената промяна  не променя общата стойност на бюджетно перо 3.2.

Направените  промени не засягат целите и дейностите на проекта и са  съобразени с изискването за т.н. малки промени в бюджета .

Правили ли сте изменения в бюджета извън допустимите 15% от размера на съответното бюджетно перо и има ли двустранно подписано допълнение към договора между Възложителя и Изпълнителя?

Не са правени изменения извън допустимите 15 %

Обяснете в подробности всяко от направените изменения.

- Бяха ли извършени строително-монтажни работи по време на изпълнението на проекта? Ако отговорът е “да”, отчитането на тези дейности трябва да бъде направено в специалните формуляри, приложени към “Насоките за изпълнение на  проекта”.

В проекта не беше предвидено изпълнение на строително- монтажни дейности

VI.	ПУБЛИЧНОСТ

Моля, посочете подробно как осъществихте публичността на проекта и каква медиа ангажирахте. Моля, представете доказателства относно данните, посочени в тази част на доклада.

- Какви стъпки бяха предприети за разпространяване на информация за проекта сред обществеността? Каква беше обратната връзка?

Обяви и публикации в медиите. Изработване на презентация и уеб- страница.Срещи с общински власти, представетели на бизнеса, ДБТ и частни трудови борси.

- Какви рекламни материали бяха подготвени? Моля, приложете копия.

Изработени и поставени рекламни панели/5/, банер /1/, постери/10/, брошури/500/ , стикери за закупеното оборудване, баджи за бенефициентите , екипа, наставниците и обучителите

- Кои средства за масова информация отразяваха изпълнението на проекта и постигнатите резултати? Моля, представете техните материали и аудитория.

Радио Добруджа - гр. Добрич. Радиото се слуша във всички населени места на област Добрич.

Областен вестник “Добруджанска трибуна”. Вестникът се разпостранява в над 50 населени места в област Добрич.

VII. УСТОЙЧИВОСТ

Моля, посочете създадените предпоставки с цел постигане на устойчивост на резултатите от проекта. Обърнете внимание на следните аспекти на устойчивост:

- Как ще се гарантира продължението на постигнатото по проекта след неговото приключване?

На територията на партньора “ВеСта- М” е изграден практически учебен център по заваряване, който се използва за обучението на курсистите по настоящия проект и ще се използва за бъдещи съвместни обучения на кадри по заваряване от регион Добрич. Създадената учебна документация и опит в обучението ще подпомогнат реализирането на бъдещата дейност.

- Какви стъпки са предприети или са предвидени с цел постигането на такова продължение?

Сключен е  договор между “ВеСта- М” ООД и ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов” за съвместна дейност за обучение и провеждане на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване- заварчик на ъглови шевове по 4 метода на заваряване, финансирани от заявителя на обучението.

- Закупувано ли е оборудване по проекта? Кой ще използва оборудването след приключването на проекта и допринася ли то за гарантиране на устойчивостта?

По проекта бе закупено следното оборудване:

Компютърна конфигурация /компютър и монитор/- 1 брой

Принтер- 1 брой

Копирна машина- 1брой

Заваръчна машина за МИГ/МАГ- заваряване- 1брой

Заваръчна машина за ВИГ- заваряване- 1 брой

Апаратура за плазмено рязане- 1 брой

Компютърната конфигурация, копирната машина и принтера са поставени в офиса на проекта в учебната сграда на училището.Изграденият офис и обзавеждането в него ще се използват като офис за осъществяване на следващи квалификации и преквалификации на възрастни, както и за бъдеща работа по други проекти.

Двете различни заваряващи машини и апаратурата за плазмено рязане остават собственост на проекта и са разположени на територията на партньора «ВеСта- М» ООД. Ще се използват за продължаване на съвместната дейност с училището за квалификация и преквалификация на кадри по заваряване.

4. Какви умения са придобити от бенефициентите и/или организациите, включени в изпълнението на проекта? Кои от уменията бихте определили като полезни за тях за в бъдеще?

Придобити умения от целева група обучаеми:

- придобита първа степен на професионална квалификация по професии

съответно “Заварчик”, и “Автотенекеджия”, удостоверена със

свидетелство за професионална квалификация.

- Придобита правоспособност по заваряване, удостоверена със свидетелство за правоспособност на заварчика – степен- “Заварчик на ъглови шевове”

В резултат на участието в проекта целевите групи обучаеми придобиха нов социален опит и възможност за ново качество на живот. Помогна се за преодоляване на социалната им изолация и се увеличи шанса им за успешна интеграция в трудова среда. Обучаемите придобиха нови професионални компетенции, знания за основни предприемачески дейности, умения за работа в екип, самостоятелно вземане на решения, практически умения по професиите.  Всички придобити по време на обучението умения са полезни за бъдещото развитие на  безработните бенефициенти, защото те повишиха   конкурентноспособността им и възможността  за наемане на работа.

Придобити умения от водещата организация:

- Придоби  се опит за участие и реализиране на  проекти на програма ФАР.

- Придоби се нов опит в обучението на възрастни, даде се възможност училището да развие своя потенциал.

- Разшириха се контактите на училището с реалния бизнес, създаде се нов модел на социално партньорство между бизнеса и образованието.

Реализирането на проекта възобнови позициите на ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов” като водеща организация в обучението по заваряване. Създадените учебни материали и опит в обучението ще дадат възможност за в бъдеще да продължи обучението по  професиите и за придобиване на правоспособност по заваряване  на заети и безработни лица. Придобитият опит в реализирането на проекта мотивира училището за кандидатстване и реализиране на нови проекти.

Придобити умения от организациите – партньори и доброволни сътрудници:

- Създаде се възможност фирмите сами да участват в обучението на работниците, които наемат

- Подпомогна се изграждане на ново отношение у работодателите към квалификацията на кадрите.

- Придоби си опит и се изгради се интерес към кандидатстване по програми.

- Партньорът ВеСта - добави към  производствената си дейност и дейност по обучение и преквалификация на кадри по заваряване съвместно с училището.

5.Създаде ли се устойчива заетост, за колко хора и в кои фирми?

След приключване на обучението на всички обучаеми бяха предложени работни места във фирмите партньори - “ Ве Ста- М”  ООД  и “Елпром- ЕТ”. В реализацията на проекта като сътрудници в обучението се включиха и фирмите ЕТ “Недмобил- 93” и «Компания за инженеринг и развитие» АД- гр. Добрич- цех радиаторен. Те също предложиха работни места за обучаемите. Беше създадена устойчива заетост за 16 лица, преминали курсовете на обучение по проекта. От група “Автотенекеджии” трудови договори сключиха 6 лица от общо 18 придобили квалификация по професията. От група “Заварчици”трудови договори сключиха 10 обучаеми от общо 18 придобили квалификация по професията.С фирмите партньори трудови договори сключиха 9 курсисти. 2 курсисти сключиха трудови договори с други фирми по придобитата професия, 5 курсиста сключиха трудови договори с други фирми по професии, упражняването на която изисква знания и умения свързани с придобитата професия и правоспособност. Трима курсисти продължиха образованието си в по- висока степен в редовна форма на обучение, един курсист отбива редовната си военна служба.

На курсистите многократно бе предлагана възможност от страна на фирмите партньори за сключване на договор. Още на тържественото връчване на документите за придобита квалификация и правостобност представетелите на фирмите партньори предложиха на всички завършващи работни места. На тържественото връчване бяха подписани два трудови догоровора.В последствие екипа на проекта многократно провежда разговори и отправя устни и телефонни покани до курсистите. В периода 6.04.2007 до 10.04.2007г бяха изпратени 26 писма с обратни разписки до курсистите, за които нямаше информация, че са  започнали работа. На поканата за явяване в офиса на проекта се отзоваха 8 лица, Четирима от явилите се сключиха договори с «ВеСта- М» ООД. Четирима  подписаха отказ за сключване на трудов договор. По – често изтъквани доводи за отказ  са, че заплащането което им се предлага не съответства на техните очаквания, занимание със семейно животновъдство и земеделие. 16 от преминалите курса на обучение безработни лица запазиха статута си на безработни, но се занимават с извършване на дребни ремонтни и заваръчни услугисрещу заплащане или се наемат на срочна работа без трудови договори и осигуровки.

6.Кандидатствали ли сте за още финансиране по линия на други програми? Моля, посочете подробности.

През 2006 година кандидатствахме по проект BG 2004/006-070.01.01 „Развитие на мрежа

за обучение на възрастни”. Включихме се като партньори по компонент 1 на Проект BG 2004/16-711.11.01” Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Предложенията на проектите, за които кандидатствахме като водеща организация или партньор не получиха финансиране. През 2007 година се включихме като партньори по компонент 1 на Проект BG 2005/017-353.10.01 -  ” Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”- 2 фаза.

Кандидатстваме по други проекти с цел модернизиране на  материалната база и преподаването в училището, разширяване спектъра на професиите за  обучение на възрастни и създаване на нови възможности за учене в ПГ по МТЕ “М. В. Ломоносов”- Добрич.

- ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Моля, попълнете следните приложение във формат Excel:

  - Таблица “Финансов отчет”

  - Таблица “Източници на финансиране”

  - Списък на платежните документи.

Всяко от попълнените приложения трябва да се подпише и подпечата от Ръководителя на проекта.